## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	44	0	0	0	0
Histoire 2	13	0	0	0	0
Histoire 3	21	0	0	0	0
Histoire 4	13	13	13	13	13
Histoire 5	13	13	13	13	13
Histoire 6	13	13	13	13	13
Histoire 7	13	13	13	13	13
Histoire 8	34	34	34	34	34
Histoire 9	21	21	21	21	21
Histoire 10	34	34	34	34	34
Histoire 11	34	34	34	34	34
Histoire 12	55	55	55	55	55
Histoire 13	13	13	13	13	13
Histoire 14	25	25	25	25	25
Histoire 15	21	21	21	21	21
Histoire 16	24	0	0	0	0
Histoire 17	40	40	40	40	40
Histoire 18	21	9	9	9	9
Histoire 19	15	15	15	15	15
Histoire 20	21	21	21	21	21
Histoire 21	13	13	13	13	13
Histoire 22	34	34	34	34	34

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	535	421	421	421	421

## IT1
HISTOIRE 1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :		88
Tâche 1: Initialisation du projet	philippe	Islam	2	2		Total Points réel :		66.5
Tâche 2: Prototype GUI	Islam	Philippe	2.25	2		Total Points estimé :		108
Tâche 3: Separation des classes	Ayman	Romain	2	2
Tâche 4: Initialisation des tests GUI	Ayman	Romain	2	2
Tâche 5: Liaison GUI-Backend	Othman	Islam	2	2
Tâche 6: Implementation MusicLoader	Othman	Gabriel	1.5	2
Tâche 7: Recherche Metadonnee	Antoine	Alessandro	4	2		Nombre de jours :	21
Tâche 8: Tests Metadonnées MP3	Alessandro	Antoine	1.5	2
Tâche 9: Parsing tag ID3V2 - MP3	Alessandro	Antoine	4	3				Points restants
Tâche 11: Refactor Tests	Othman	Islam	1.25	3				Total		Histoire 1		Histoire 2		Histoire 3		Histoire 16		Histoire 18
Tâche 12: Refactor frontend	Philippe	Islam	2	2		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 13: Refactor Tests et implementation test MetadataReader	Antoine	Alessandro	2.5	4		18/02/2023	0	108	108	44	44	10	10	18	18	24	24	12	12
Tâche 14: Implementation MetadataReader	Antoine	Alessandro	2	4		19/02/2023	1	102.8571429	108	41.9047619	44	9.523809524	10	17.14285714	18	22.85714286	24	11.42857143	12
Tâche 15: Merge MusicLoader/Iteration1	Gabriel	Othman	2	2		20/02/2023	2	97.71428571	106	39.80952381	42	9.047619048	10	16.28571429	18	21.71428571	24	10.85714286	12
Tâche 16: Tests et Implementation MetadataReader pour WAV	Alessandro	Antoine	3	2		21/02/2023	3	92.57142857	102	37.71428571	38	8.571428571	10	15.42857143	18	20.57142857	24	10.28571429	12
Tâche 17: suppressions bord GUI	Lucas	Fatima-Zahra	1.5	2		22/02/2023	4	87.42857143	85	35.61904762	34	8.095238095	7	14.57142857	8	19.42857143	24	9.714285714	12
Tâche 18: Affichage image musique en jeu	Romain	Ayman	2	2		23/02/2023	5	82.28571429	73	33.52380952	32	7.619047619	7	13.71428571	0	18.28571429	24	9.142857143	10
Tâche 19: Stylisation frontend	Lucas	Fatima-Zahra	4	2		24/02/2023	6	77.14285714	63	31.42857143	22	7.142857143	7	12.85714286	0	17.14285714	24	8.571428571	10
Tâche 20: BugFix et refactor	Gabriel	Othman	3	2		25/02/2023	7	72	63	29.33333333	22	6.666666667	7	12	0	16	24	8	10
Total			44.5	44		26/02/2023	8	66.85714286	52	27.23809524	14	6.19047619	4	11.14285714	0	14.85714286	24	7.428571429	10
					27/02/2023	9	61.71428571	40	25.14285714	8	5.714285714	0	10.28571429	0	13.71428571	24	6.857142857	8
					28/02/2023	10	56.57142857	36	23.04761905	6	5.238095238	0	9.428571429	0	12.57142857	24	6.285714286	6
HISTOIRE 2					01/03/2023	11	51.42857143	31	20.95238095	4	4.761904762	0	8.571428571	0	11.42857143	24	5.714285714	3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		02/03/2023	12	46.28571429	23	18.85714286	4	4.285714286	0	7.714285714	0	10.28571429	16	5.142857143	3
Tâche 1: File d'attente GUI	Philippe	Islam	1.5	3		03/03/2023	13	41.14285714	19	16.76190476	4	3.80952381	0	6.857142857	0	9.142857143	12	4.571428571	3
Tâche 2: Glisser et déposer des sons dans Queue	Ayman	Romain	2	3		04/03/2023	14	36	15	14.66666667	4	3.333333333	0	6	0	8	8	4	3
Tâche 3: Refactor File d'attente	Romain	Ayman	2	4		05/03/2023	15	30.85714286	8	12.57142857	4	2.857142857	0	5.142857143	0	6.857142857	4	3.428571429	0
Total			5.5	10		06/03/2023	16	25.71428571	4	10.47619048	4	2.380952381	0	4.285714286	0	5.714285714	0	2.857142857	0
					07/03/2023	17	20.57142857	4	8.380952381	4	1.904761905	0	3.428571429	0	4.571428571	0	2.285714286	0
					08/03/2023	18	15.42857143	4	6.285714286	4	1.428571429	0	2.571428571	0	3.428571429	0	1.714285714	0
HISTOIRE 3					09/03/2023	19	10.28571429	0	4.19047619	0	0.952380952	0	1.714285714	0	2.285714286	0	1.142857143	0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		10/03/2023	20	5.142857143	0	2.095238095	0	0.476190476	0	0.857142857	0	1.142857143	0	0.571428571	0
Tâche 1: buttons controls GUI	Islam	Philippe	1.5	10		11/03/2023	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tâche 2: Navigation navbar	Romain	Ayman	1	4
Tâche 3: recherche musique	Romain	Ayman	1	4
Total			3.5	18
					Burndown Chart / Total / Jour

HISTOIRE 16
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1: mode aleatoire	Philippe	Islam	1	4
Tâche 2: Bouton Settings, fermeture, logique	Fatima-Zahra	Lucas	1	4
Tâche 3: vitesse de lecture	Gabriel	Philippe	2	4
Tâche 4: Stylisation du settings menu	Lucas	Fatima-Zahra	1.5	4
Tâche 5: implementation Parametres	Romain	Ayman	2	4
Tâche 6: Sauvegarde persistante des parametres	Romain	Ayman	2	4
Total			9.5	24

HISTOIRE 18
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 2: helper class traduction	Fatima-Zahra	Lucas	2	2
Tâche 2: Refactor helper class traduction + documentation	Fatima-Zahra	Lucas	1.5	2
Tâche 3: Intégration de la traduction au front-end	Lucas	Fatima-Zahra	1.5	2
Tâche 4: Ajout boutons 3 langues + layout redimensionnable	Fatima-Zahra	Lucas	2.5	3
Tâche 5: Ajout boutons 3 langues + layout redimensionnable	Fatima-Zahra	Lucas	1	3
Total			8.5	12

## IT2
HISTOIRE 1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :
Tâche 1					Total Points réel :		0
Tâche 2					Total Points estimé :		0
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7					Nombre de jours :	7
Tâche 8
Tâche 9					Points restants
Tâche 10					Total		Histoire 1		Histoire 2
Total			0	0		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
					15/03/2023	0	0	0	0		0
					16/03/2023	1	0	0	0		0
HISTOIRE 2					17/03/2023	2	0	0	0		0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		18/03/2023	3	0	0	0		0
Tâche 1					19/03/2023	4	0	0	0		0
Tâche 2					20/03/2023	5	0	0	0		0
Tâche 3					21/03/2023	6	0	0	0		0
Tâche 4					22/03/2023	7	0	0	0		0
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7					Burndown Chart
Tâche 8
Tâche 9
Tâche 10
Total			0	0

## IT3
HISTOIRE 1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :
Tâche 1					Total Points réel :		0
Tâche 2					Total Points estimé :		0
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7					Nombre de jours :	7
Tâche 8
Tâche 9					Points restants
Tâche 10					Total		Histoire 1		Histoire 2
Total			0	0		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
					15/03/2023	0	0	0	0		0
					16/03/2023	1	0	0	0		0
HISTOIRE 2					17/03/2023	2	0	0	0		0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		18/03/2023	3	0	0	0		0
Tâche 1					19/03/2023	4	0	0	0		0
Tâche 2					20/03/2023	5	0	0	0		0
Tâche 3					21/03/2023	6	0	0	0		0
Tâche 4					22/03/2023	7	0	0	0		0
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7
Tâche 8					Burndown Chart
Tâche 9
Tâche 10
Total			0	0

## IT4
HISTOIRE 1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :
Tâche 1					Total Points réel :		0
Tâche 2					Total Points estimé :		0
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7					Nombre de jours :	7
Tâche 8
Tâche 9					Points restants
Tâche 10					Total		Histoire 1		Histoire 2
Total			0	0		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
					15/03/2023	0	0	0	0		0
					16/03/2023	1	0	0	0		0
HISTOIRE 2					17/03/2023	2	0	0	0		0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		18/03/2023	3	0	0	0		0
Tâche 1					19/03/2023	4	0	0	0		0
Tâche 2					20/03/2023	5	0	0	0		0
Tâche 3					21/03/2023	6	0	0	0		0
Tâche 4					22/03/2023	7	0	0	0		0
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7					Burndown chart
Tâche 8
Tâche 9
Tâche 10
Total			0	0