## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	44	0	0	0	0
Histoire 2	13	0	0	0	0
Histoire 3	21	0	0	0	0
Histoire 4	5	5	0	0	0
Histoire 5	8	8	8	8	8
Histoire 6	13	13	0	0	0
Histoire 7	2	2	2	2	2
Histoire 8	20	20	0	0	0
Histoire 9	8	8	8	8	8
Histoire 10	13	13	13	13	13
Histoire 11	8	8	0	0	0
Histoire 12	20	20	20	20	20
Histoire 13	8	8	0	0	0
Histoire 14	13	13	13	13	13
Histoire 15	10	10	10	10	10
Histoire 16	24	0	0	0	0
Histoire 17	8	8	0	0	0
Histoire 18	21	2	0	0	0
Histoire 19	5	5	0	0	0
Histoire 20	21	21	21	21	21
Histoire 21	5	5	0	0	0
Histoire 22	20	20	20	20	0

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	310	189	115	115	95

## IT1
HISTOIRE 1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :		88
Tâche 1: Initialisation du projet	philippe	Islam	2	2		Total Points réel :		66.5
Tâche 2: Prototype GUI	Islam	Philippe	2.25	2		Total Points estimé :		108
Tâche 3: Separation des classes	Ayman	Romain	2	2
Tâche 4: Initialisation des tests GUI	Ayman	Romain	2	2
Tâche 5: Liaison GUI-Backend	Othman	Islam	2	2
Tâche 6: Implementation MusicLoader	Othman	Gabriel	1.5	2
Tâche 7: Recherche Metadonnee	Antoine	Alessandro	4	2		Nombre de jours :	21
Tâche 8: Tests Metadonnées MP3	Alessandro	Antoine	1.5	2
Tâche 9: Parsing tag ID3V2 - MP3	Alessandro	Antoine	4	3				Points restants
Tâche 11: Refactor Tests	Othman	Islam	1.25	3				Total		Histoire 1		Histoire 2		Histoire 3		Histoire 16		Histoire 18
Tâche 12: Refactor frontend	Philippe	Islam	2	2		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Tâche 13: Refactor Tests et implementation test MetadataReader	Antoine	Alessandro	2.5	4		18/02/2023	0	108	108	44	44	10	10	18	18	24	24	12	12
Tâche 14: Implementation MetadataReader	Antoine	Alessandro	2	4		19/02/2023	1	102.8571429	108	41.9047619	44	9.523809524	10	17.14285714	18	22.85714286	24	11.42857143	12
Tâche 15: Merge MusicLoader/Iteration1	Gabriel	Othman	2	2		20/02/2023	2	97.71428571	106	39.80952381	42	9.047619048	10	16.28571429	18	21.71428571	24	10.85714286	12
Tâche 16: Tests et Implementation MetadataReader pour WAV	Alessandro	Antoine	3	2		21/02/2023	3	92.57142857	102	37.71428571	38	8.571428571	10	15.42857143	18	20.57142857	24	10.28571429	12
Tâche 17: suppressions bord GUI	Lucas	Fatima-Zahra	1.5	2		22/02/2023	4	87.42857143	85	35.61904762	34	8.095238095	7	14.57142857	8	19.42857143	24	9.714285714	12
Tâche 18: Affichage image musique en jeu	Romain	Ayman	2	2		23/02/2023	5	82.28571429	73	33.52380952	32	7.619047619	7	13.71428571	0	18.28571429	24	9.142857143	10
Tâche 19: Stylisation frontend	Lucas	Fatima-Zahra	4	2		24/02/2023	6	77.14285714	63	31.42857143	22	7.142857143	7	12.85714286	0	17.14285714	24	8.571428571	10
Tâche 20: BugFix et refactor	Gabriel	Othman	3	2		25/02/2023	7	72	63	29.33333333	22	6.666666667	7	12	0	16	24	8	10
Total			44.5	44		26/02/2023	8	66.85714286	52	27.23809524	14	6.19047619	4	11.14285714	0	14.85714286	24	7.428571429	10
					27/02/2023	9	61.71428571	40	25.14285714	8	5.714285714	0	10.28571429	0	13.71428571	24	6.857142857	8
					28/02/2023	10	56.57142857	36	23.04761905	6	5.238095238	0	9.428571429	0	12.57142857	24	6.285714286	6
HISTOIRE 2					01/03/2023	11	51.42857143	31	20.95238095	4	4.761904762	0	8.571428571	0	11.42857143	24	5.714285714	3
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		02/03/2023	12	46.28571429	23	18.85714286	4	4.285714286	0	7.714285714	0	10.28571429	16	5.142857143	3
Tâche 1: File d'attente GUI	Philippe	Islam	1.5	3		03/03/2023	13	41.14285714	19	16.76190476	4	3.80952381	0	6.857142857	0	9.142857143	12	4.571428571	3
Tâche 2: Glisser et déposer des sons dans Queue	Ayman	Romain	2	3		04/03/2023	14	36	15	14.66666667	4	3.333333333	0	6	0	8	8	4	3
Tâche 3: Refactor File d'attente	Romain	Ayman	2	4		05/03/2023	15	30.85714286	8	12.57142857	4	2.857142857	0	5.142857143	0	6.857142857	4	3.428571429	0
Total			5.5	10		06/03/2023	16	25.71428571	4	10.47619048	4	2.380952381	0	4.285714286	0	5.714285714	0	2.857142857	0
					07/03/2023	17	20.57142857	4	8.380952381	4	1.904761905	0	3.428571429	0	4.571428571	0	2.285714286	0
					08/03/2023	18	15.42857143	4	6.285714286	4	1.428571429	0	2.571428571	0	3.428571429	0	1.714285714	0
HISTOIRE 3					09/03/2023	19	10.28571429	0	4.19047619	0	0.952380952	0	1.714285714	0	2.285714286	0	1.142857143	0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		10/03/2023	20	5.142857143	0	2.095238095	0	0.476190476	0	0.857142857	0	1.142857143	0	0.571428571	0
Tâche 1: buttons controls GUI	Islam	Philippe	1.5	10		11/03/2023	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tâche 2: Navigation navbar	Romain	Ayman	1	4
Tâche 3: recherche musique	Romain	Ayman	1	4
Total			3.5	18
					Burndown Chart / Total / Jour

HISTOIRE 16
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1: mode aleatoire	Philippe	Islam	1	4
Tâche 2: Bouton Settings, fermeture, logique	Fatima-Zahra	Lucas	1	4
Tâche 3: vitesse de lecture	Gabriel	Philippe	2	4
Tâche 4: Stylisation du settings menu	Lucas	Fatima-Zahra	1.5	4
Tâche 5: implementation Parametres	Romain	Ayman	2	4
Tâche 6: Sauvegarde persistante des parametres	Romain	Ayman	2	4
Total			9.5	24

HISTOIRE 18
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 2: helper class traduction	Fatima-Zahra	Lucas	2	2
Tâche 2: Refactor helper class traduction + documentation	Fatima-Zahra	Lucas	1.5	2
Tâche 3: Intégration de la traduction au front-end	Lucas	Fatima-Zahra	1.5	2
Tâche 4: Ajout boutons 3 langues + layout redimensionnable	Fatima-Zahra	Lucas	2.5	3
Tâche 5: Ajout boutons 3 langues + layout redimensionnable	Fatima-Zahra	Lucas	1	3
Total			8.5	12

## IT2
HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :		88
Tâche 1 UI pour modifier les metadatas	Gabriel	Antoine	7	3		Total Points réel :		93.33
Tâche 2 Classe pour modifier les metadatas	Antoine	Gabriel	4	2		Total Points estimé :		98
Total			11	5

HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1 Ajouter des tags aux morceaux	Antoine	Gabriel	2	2
Total			2	2

HISTOIRE 12
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1 JavaFX Audioplayer / Backend	Islam	Othman	8	4
Tâche 2 UI / Frontend	Othman	Islam	7	4
Total			15	8

HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1 Ajouter dans le UI les playlists	Alessandro	Romain	3.33	4
Tâche 2 Parsing du json qui contient les playlists	Romain	Alessandro	3	4
Tâche 3 Afficher le contenu des playlists dans la vue principale	Romain	Alessandro	2	4
Tâche 4 Boutons ajouter et supprimer de la playlist en UI	Alessandro	Romain	3.83	4
Tâche 5 context menu ajouter et append à queue et supprimer playlist	Romain	Alessandro	0.5	4
Total			12.66	20

HISTOIRE 13
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1 Front / Integration	Ayman	FatimaZahra	7	3
Tâche 2 Backend / Subtitle fetching / parsing	FatimaZahra	Ayman	8	3
Tâche 3 bug fix	Ayman	FatimaZahra	2	2
Total			17	8

HISTOIRE 17
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1 Front / Integration	Philippe	Lucas	4	3
Tâche 2 Backend	Lucas	Philippe	4	3
Tâche 3 lien front/back	Philippe	Lucas	3.5	2
Total			11.5	8

HISTOIRE 18
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1 Integration	Lucas	Ayman	1	1
Tâche 2 Bugfix	Ayman	Lucas	1	1
Total			2	2

HISTOIRE 19
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1 Implementation changement d'image	Gabriel	Antoine	2	3
Tâche 2 BugFix	Gabriel	Antoine	1.5	2
Total			3.5	5

HISTOIRE 21
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1 Integration de la playliste speciale	Romain	Alessandro	0.25	3
Tâche 2 integration frontend	Romain	Alessandro	0.25	2
Total			0.5	5

REFACTORING
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Tâche 1 Singleton	Romain	Othman	2	3
Tâche 2 refactor AudioPlayer et PlayerController	Romain	Othman	2	3
Tâche 3 creation de tests	Othman	Romain	2.5	3
Tâche 4 split PlayerView et PlayerController	Islam	Alessandro	9	3
Tâche 5 refactor des sous classes pour eviter d'avoir du code en double	Alessandro	Islam	2.67	3
Total			18.17	15

## IT3
HISTOIRE 1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :
Tâche 1					Total Points réel :		0
Tâche 2					Total Points estimé :		0
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7					Nombre de jours :	7
Tâche 8
Tâche 9					Points restants
Tâche 10					Total		Histoire 1		Histoire 2
Total			0	0		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
					15/03/2023	0	0	0	0		0
					16/03/2023	1	0	0	0		0
HISTOIRE 2					17/03/2023	2	0	0	0		0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		18/03/2023	3	0	0	0		0
Tâche 1					19/03/2023	4	0	0	0		0
Tâche 2					20/03/2023	5	0	0	0		0
Tâche 3					21/03/2023	6	0	0	0		0
Tâche 4					22/03/2023	7	0	0	0		0
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7
Tâche 8					Burndown Chart
Tâche 9
Tâche 10
Total			0	0

## IT4
HISTOIRE 1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :
Tâche 1					Total Points réel :		0
Tâche 2					Total Points estimé :		0
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7					Nombre de jours :	7
Tâche 8
Tâche 9					Points restants
Tâche 10					Total		Histoire 1		Histoire 2
Total			0	0		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
					15/03/2023	0	0	0	0		0
					16/03/2023	1	0	0	0		0
HISTOIRE 2					17/03/2023	2	0	0	0		0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		18/03/2023	3	0	0	0		0
Tâche 1					19/03/2023	4	0	0	0		0
Tâche 2					20/03/2023	5	0	0	0		0
Tâche 3					21/03/2023	6	0	0	0		0
Tâche 4					22/03/2023	7	0	0	0		0
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7					Burndown chart
Tâche 8
Tâche 9
Tâche 10
Total			0	0